

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 12.03.2020 с. Новочеркасск № 22-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет за 2019 год

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новочеркасский сельсовет от 01.11.2019 № 104-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»**:**

* + 1. Утвердить годовой отчет за 2019 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» от 22.12.2017 № 94-п (приложение № 1).
		2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
		3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новочеркасского сельсовета, распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования

Новочеркасский сельсовет Н.Ф. Суюндуков

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Новочеркасский сельсовет

от 12.03.2020 № 22-п

**Годовой отчет о ходе реализации**

 **и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» за 2019 год**

12.03.2020 г.

 В соответствии с постановлением администрации МО Новочеркасский сельсовет от 01.11.2019г. № 104-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новочеркасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области»

администрацией Новочеркасского сельсовета проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы».

 Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени реализации основного мероприятия

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета; степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

степени эффективности реализации подпрограммы;

1. **Оценка степени реализации мероприятий**

Рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия данной программы.

Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:

 СРпп = Пв / П,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Выполнено, не выполнено | Степень реализациимероприятийСРпп = Пв / П, |
| **Мероприятие 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий** |
| Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 520 |  |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Не менее 10% от стоимости работ |  |
| Итого |  | **1** |
| **Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов** |
| Доля благоустроенных дворовых территорий  | 0  | 0 |
| Итого |  | **0** |
| **Мероприятие 3. Благоустройство общественных территорий** |
| Доля благоустроенных общественных территорий | 50% |  |
| Итого  |  | **1** |

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

 ССуз = Зф/Зп

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф/МБп,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = Зф/Зп |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 421,053 | 420,302 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» (местный бюджет)** | **421,053** | **420,302** | **0,9** |
| Статус | Наименование подпрограммы | План | Факт | ССуз = МБф/МБп, |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 7985,800 | 7985,727 | 0,9 |
| **Итого поМуниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» (областной, федеральный бюджет)** | **7985,800** | **7985,727** | **0,9** |

Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет средств поступивших из федерального и областного бюджетов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ССуз = 0,5\*Зф/Зп+0,5\*МБф/МБп |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 0,9 |
| Итого |  | 0,9 |

1. **Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис = СРм-ССуз,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Эис = СРм-ССуз, |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 0,9 |

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 1 |

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | ЭРп/п = СРп/п\*Эис | Оценка эффективности |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» |  | 0,9 | средняя |

**5.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

 Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование планового значения показателя (индикатора) | СДмппз = ЗПмпф/ЗПмпп |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы» | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | 1 |
| Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий | 1 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий | 1 |

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

 N

СРмп = ∑СДмппз/М

 1

СРмп =(1+1+1+1)/4

СРмп =1

**6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации, входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭРмп = 0,5\*СРмп + 0,5\*∑(ЭРп/пj/L),

 1

ЭРмп =0,5\*1+0,5\*(1/1/1)

ЭРмп =0,9

В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018 -2024 годы», рассчитанной на основе полученных оценок позволил признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, приоритетных проектов муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения  | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному (текущему) году | Отчетный год |
| 2018 | План 2019 | Факт 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»** |
| 1 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 520 | 520 | 520 |  |
| 2 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | процентов | Не менее 10% от стоимости работ | Не менее 10% от стоимости работ | Не менее 10% от стоимости работ |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля благоустроенных общественных территорий | процентов | 0 | 50 | 50 |  |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, областного бюджетов и бюджетов сельских поселений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | Оценка расходов, тыс. рублей |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»** |  всего, в том числе: | 232 | Х | 710F255550 | 8000,000 | 8406,853 | 8406,853 | 8406,029 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 8000,000 | 7666,367 | 7666,367 | 7666,297 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 0,000 | 319,433 | 319,433 | 319,430 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 710F255550 | 0,000 | 421,053 | 421,053 | 420,302 |
| 2 | Мероприятие 3. | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 232 | 0503 | 710F255550 | 8000,000 | 8406,853 | 8406,853 | 8406,029 |
| Федеральный бюджет | 232 | 0503 | 710F255550 | 8000,000 | 7666,367 | 7666,367 | 7666,297 |
|  |  |  | Областной бюджет | 232 | 0503 | 710F255550 | 0,000 | 319,433 | 319,433 | 319,430 |
|  |  |  | Бюджет сельских поселений | 232 | 0503 | 710F255550 | 0,000 | 421,053 | 421,053 | 420,302 |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Код бюджетной классификации** | Оценка расходов, тыс. рублей |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **очередной год** | **первый год планового периода** | **второй год планового периода** | **третий год планового периода** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа |  **«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Новочеркасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2018-2024 годы»** |  всего, в том числе: | 232 | Х | 710F255550 | 8406,853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 7666,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 319,433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 710F255550 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 710F255550 | 421,053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 3 | Благоустройство общественных территорий | всего, в том числе: | 232 | Х | 6200000000 | 8406,853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 7666,367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 319,433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 232 | Х | 6200000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет сельских поселений | 232 | Х | 6200000000 | 421,053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |