

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

29.01.2024 с. Новочеркасск № 02-п

|  |
| --- |
| О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации |

В соответствии с Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»:

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

3. Во взаимодействии с участковыми избирательными комиссиями в случае изменения эпидемиологической обстановки в Саракташском районе обеспечить в помещениях для голосования, расположенных на территории Новочеркасского сельсовета, соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельсовета Н.Ф.Суюндуков

Разослано: членам рабочей группы, территориальной избирательной комиссии Саракташского района, орготделу, прокуратуре района

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации Новочеркасского сельсовета  от 29.01.2024 № 02-п |

С О С Т А В

рабочий группы по оперативному решению вопросов, связанных

с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суюндуков Нур Фаткулбаянович | | - | | руководитель рабочей группы, главы муниципального образования | | |
| Закиров Рауф Габбасович | | - | | заместитель руководителя рабочей группы, депутат Совета депутатов сельсовета | | |
| Юсупова Гульнара Мурзагалеевна | | - | | секретарь рабочей группы, специалист 1 категории администрации сельсовета | | |
| Члены рабочей группы: | | | | | | |
| Икрянников Андрей Николаевич | | - | | депутат Совета депутатов сельсовета | | |
| Пасюга Анна Тимофеевна | | - | | специалист 1 категории администрации  сельсовета | | |
|  | |  | |  | | |
| Павленков Сергей Владимирович | |  | | Председатель ДНД (по согласованию) |
| Холодилин Александр Юрьевич | |  | | командир отделения отдельного пожарного поста № 76 пос.Правобережный ГКУ «Центр ГО и ЧС» (по согласованию) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации Новочеркасского сельсовета  от 29.01.2024 № 02-п |

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации | январь,  февраль,  март  2024 года | Суюндуков Н.Ф., глава сельсовета |
| 2. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, помещения для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечение охраны этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации | в период проведения избирательной кампании | Суюндуков Н.Ф., глава сельсовета |
| 3. | Оказание содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | в период проведения избирательной кампании | Юсупова Г.М., специалист 1 категории администрации сельсовета |
| 4. | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях, выдвинувших кандидатов | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | Юсупова Г.М., специалист 1 категории администрации сельсовета |
| 5. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены участковые избирательные комиссии | 15-17 марта  2024 года | Администрация сельсовета |
| 6. | Обеспечение соблюдения требований информационной безопасности на предоставляемом участковым избирательным комиссиям компьютерном оборудовании | в период проведения избирательной кампании | Администрация сельсовета |
| 7. | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том числе:  удобные подъездные и пешеходные пути;  специальные места для стоянки личного автотранспорта;  размещение помещений для голосования на первых этажах зданий;  достаточное освещение | в период проведения избирательной кампании | Администрация сельсовета |
| 8. | Оборудование помещений для голосования стационарными (ручными) металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | в дни голосования | Администрация сельсовета |
| 9. | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | Администрация сельсовета |
| 10. | Обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в помещениях для голосования, помещениях избирательных комиссий | в период проведения избирательной кампании | Администрация сельсовета |
| 11. | Предоставление соответствующим избирательным комиссиям транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования | 15-17 марта  2024 года | Администрация сельсовета |
| 12. | Обеспечение наличия резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов Президента Российской Федерации в случаях невозможности работы образованных избирательных участков | в дни голосования | Администрация сельсовета |

Примечание. Привлечение в качестве ответственных исполнителей мероприятий настоящего Плана органов и организаций, не являющимися органами местного самоуправления Саракташского района, осуществляется по согласованию или на договорной основе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_